## 市政道路亮化
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年秦川镇市政道路环卫亮化经费
主管部门 |  | 兰州新区项目建设中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 皋兰县秦川镇人民政府
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 150000 |  | 150000 |  | 150000 |  | 10 | 100 | 10
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  | 150000 |  | 150000 |  | 150000 |  | - | 100 | 10
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
项目资金（元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 保障秦川镇镇域范围内市政路灯亮化及中心广场卫生、镇域范围内3个公厕的日常保洁工作正常进行。 | [5 empty] | 保障了秦川镇镇域范围内市政路灯亮化及中心广场卫生、镇域范围内公厕的日常保洁工作。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 预算金额投入 |  | <=15万元 | 15 | 20 | 万元 | 100.00% | 20
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 公厕卫生保洁 |  | =3座 | 3 | 8 | 座 | 100.00% | 8
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 秦川镇市政路灯照明 |  | =252盏 | 252 | 8 | 盏 | 100.00% | 8
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 中心广场及周边卫生 |  | >=4000平方米 | 4000 | 8 | 平方米 | 100.00% | 8
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 工程验收合格率 |  | =100% | 100 | 8 | % | 100.00% | 8
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 工程验收及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 8 |  | 100% | 7.2
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 改善人居环境 |  | 改善 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 镇域范围服务水平 |  | 提升 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 群众满意度 |  | >=95% | 95 | 10 | % | 100.00% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 97.2

## 人居环境
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年秦川镇人居环境卫生整治项目
主管部门 |  | 兰州新区项目建设中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 皋兰县秦川镇人民政府
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 3500000 |  | 3500000 |  | 3500000 |  | 10 | 100 | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 3500000 |  | 3500000 |  | 3500000 |  | - | 100 | 10
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 对秦川镇镇区及24个村进行环境整治工作，环卫工定期对村社道路及主干道进行清扫，保障村社道路、村容村貌整洁。 | [5 empty] | 对秦川镇镇区及24个村进行了环境卫生整治工作，保证了村社道路及村容村貌整洁。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 预算资金投入 |  | <=350万元 | 350 | 20 | 万元 | 100.00% | 20
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 垃圾清运数量 |  | >=1.3万吨 | 1.3 | 10 | 万吨 | 100.00% | 10
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 整治村数量 |  | =24个 | 24 | 10 | 个 | 100.00% | 10
| 产出指标 |  | 质量指标 |  | 工程验收合格率 |  | >=98% | 98 | 10 | % | 100.00% | 10
| 产出指标 |  | 时效指标 |  | 项目完成率 |  | >=98% | 98 | 10 | % | 100.00% | 10
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 农村生态环境治理水平 |  | 提升 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
| 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 改善人居环境质量 |  | 改善 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 群众满意度 |  | >=98% | 98 | 10 | % | 100.00% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 98

## 自建房
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年秦川镇自建房排查整治项目
主管部门 |  | 兰州新区项目建设中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 皋兰县秦川镇人民政府
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 100000 |  | 100000 |  | 100000 |  | 10 | 100 | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 100000 |  | 100000 |  | 100000 |  | - | 100 | 10
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 2023年委托兰州工大工程检测科技有限公司鉴定危房，目前工程未完成，预估需要鉴定费用11万，2024年先支付10万元。 | [5 empty] | 目前工程已全部完工，鉴定费用还未支付完毕。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 预算资金投入 |  | <=10万元 | 10 | 20 | 万元 | 100.00% | 20
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 行政村数量 |  | =24个 | 24 | 8 | 个 | 100.00% | 8
| 产出指标 |  | 质量指标 |  | 房屋安全情况 |  | 达标 | 100%-80%(含) | 8 |  | 100% | 7.2
| 产出指标 |  | 时效指标 |  | 抗震改造 |  | 1年内完成 | 100%-80%(含) | 8 |  | 100% | 7.2
| 产出指标 |  | 时效指标 |  | 危房拆除 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 8 |  | 100% | 7.2
| 产出指标 |  | 时效指标 |  | 危房改造 |  | 1年内完成 | 100%-80%(含) | 8 |  | 100% | 7.2
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 房屋安全事故 |  | <=2次 | 2 | 10 | 次 | 100.00% | 10
| 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 改善居住环境 |  | 改善 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 镇域内常住人满意度 |  | >=98% | 98 | 10 | % | 100.00% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 95.8

## 网格员
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年秦川镇网格员补助项目
主管部门 |  | 兰州新区项目建设中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 皋兰县秦川镇人民政府
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 240000 |  | 240000 |  | 240000 |  | 10 | 100 | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 240000 |  | 240000 |  | 240000 |  | - | 100 | 10
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 全面采集全镇24个村人员基础信息、收集社情民意、排查整治安全隐患、化解矛盾纠纷、宣传政策。 | [5 empty] | 收集了社情民意、排查整治安全隐患、化解矛盾纠纷、宣传政策。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 预算资金投入 |  | <=24万元 | 24 | 20 | 万元 | 100.00% | 20
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 兼职网格员人数 |  | =24个 | 24 | 6.67 | 个 | 100.00% | 6.67
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 专职网格员人数 |  | =2个 | 2 | 6.67 | 个 | 100.00% | 6.67
| 产出指标 |  | 质量指标 |  | 符合岗位要求 |  | 符合 | 100%-80%(含) | 6.67 |  | 100% | 6
| 产出指标 |  | 时效指标 |  | 工作及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 6.67 |  | 100% | 6
| 产出指标 |  | 时效指标 |  | 宣传工作完成率 |  | >=95% | 95 | 6.67 | % | 100.00% | 6.67
| 产出指标 |  | 时效指标 |  | 重点工作完成率 |  | >=95% | 95 | 6.65 | % | 100.00% | 6.65
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 公众生活安全感指数 |  | 提高 | 100%-80%(含) | 20 |  | 100% | 18
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 受益对象满意度 |  | >=98% | 98 | 10 | % | 100.00% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 96.66

## 村干部工资
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年秦川镇村级办公经费及村干部补助
主管部门 |  | 兰州新区项目建设中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 皋兰县秦川镇人民政府
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 5538000 |  | 5538000 |  | 5477007.41 |  | 10 | 98.89 | 9.88
|  | 其中：财政拨款 |  | 5538000 |  | 5538000 |  | 5477007.41 |  | - | 98.89 | 9.88
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 保障村级党支部和村委会各项事务运转正常，提高群众办事满意度。 | [5 empty] | 保障村级党支部和村委会各项事务运转正常，提高群众办事满意度。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 预算资金投入 |  | <=553.8万元 | 547.7 | 20 | 万元 | 100.00% | 20 | 人员变动补助未发放
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 村社干部数 |  | =289人 | 285 | 10 | 人 | 98.62% | 10 | 人员变动补助未发放
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 行政村数量 |  | =24个 | 24 | 10 | 个 | 100.00% | 10
| 产出指标 |  | 质量指标 |  | 各项村级工作任务 |  | 完成 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
| 产出指标 |  | 时效指标 |  | 发放工资及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 提高村干部工作积极性 |  | 提高 | 100%-80%(含) | 20 |  | 100% | 18
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 群众办事满意度 |  | >=95% | 95 | 10 | % | 100.00% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 95.89

## 两站一室
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年秦川镇交管站“两站一室”工作经费项目
主管部门 |  | 兰州新区项目建设中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 皋兰县秦川镇人民政府
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 150000 |  | 150000 |  | 150000 |  | 10 | 100 | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 150000 |  | 150000 |  | 150000 |  | - | 100 | 10
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 秦川镇交管站下设五道岘、东川、华家井、保家窑4个农村道路交通安全劝导站，聘用劝导员执勤，负责各区域内农村道路交通安全劝导工作，保障人员出行环境安全有序。 | [5 empty] | 保障各区域内农村道路交通安全劝导工作，保障人员出行环境安全有序。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 预算资金投入 |  | <=15万元 | 15 | 20 | 万元 | 100.00% | 20
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 劝导员数量 |  | =8个 | 8 | 10 | 个 | 100.00% | 10
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 劝导站数量 |  | =4个 | 4 | 10 | 个 | 100.00% | 10
| 产出指标 |  | 质量指标 |  | 设备维修 |  | 达标 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
| 产出指标 |  | 时效指标 |  | 故障处理及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 提升群众交通安全意识 |  | 提升 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
| 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 保障交通劝导站正常运行 |  | 正常运行 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 镇域内常住人口满意度 |  | >=95% | 95 | 10 | % | 100.00% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 96

## 人防工作站
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 秦川镇2024年度人防工作站工作经费
主管部门 |  | 兰州新区项目建设中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 皋兰县秦川镇人民政府
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 0 |  | 5000 |  | 5000 |  | 10 | 100 | 10
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  | - | 100 | 10
|  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
|  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 进一步提升人民防空的整体能力，确保在面临战争、自然灾害或其他紧急情况时，能够有效地保护人民的生命和财产安全，提高公众对人民防空工作的认识和理解。 | [5 empty] | 提升了人民防控的整体能力，在面临战争，自然灾害或其他紧急情况时，有效地保护了人民的生命和财产安全，提高了公众对人民防控工作的认识和理解。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 宣传活动费 |  | =5000元 | 5000 | 6 | 元 | 100.00% | 6
| 成本指标 |  | 社会成本指标 |  | 活动开展广告费用 |  | <=3200元 | 3200 | 8 | 元 | 100.00% | 8
| 成本指标 |  | 社会成本指标 |  | 赠品费用 |  | <=1800元 | 1800 | 6 | 元 | 100.00% | 6
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 人防宣传册 |  | >=1000张 | 1000 | 3 | 张 | 100.00% | 3
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 人防宣传牌 |  | =1块 | 1 | 3 | 块 | 100.00% | 3
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 人防宣传手提袋 |  | =200个 | 200 | 3 | 个 | 100.00% | 3
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 人防宣传水杯 |  | <=50个 | 50 | 3 | 个 | 100.00% | 3
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 人防宣传条幅 |  | =26条 | 26 | 3 | 条 | 100.00% | 3
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 文化广场电子屏播放 |  | >=3小时 | 3 | 3 | 小时 | 100.00% | 3
| 产出指标 |  | 质量指标 |  | 人防宣传册合格率 |  | >98% | 98 | 3 | % | 100.00% | 3
| 产出指标 |  | 质量指标 |  | 人防宣传牌合格率 |  | >95% | 95 | 3 | % | 100.00% | 3
| 产出指标 |  | 质量指标 |  | 人防宣传水杯合格率 |  | 合格 | 100%-80%(含) | 3 |  | 100% | 2.7
| 产出指标 |  | 质量指标 |  | 人防宣传条幅合格率 |  | >95% | 95 | 3 | % | 100.00% | 3
| 产出指标 |  | 时效指标 |  | 活动开展及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 提升公众对人民防空工作的认识和理解 |  | 提升 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 提升人民群众的防空意识和自救互救能力 |  | 提升 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 居民群众满意度 |  | >=95% | 95 | 10 | % | 100.00% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 96.7

## 综合文化站
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 秦川镇综合文化站免费开放经费
主管部门 |  | 兰州新区项目建设中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 皋兰县秦川镇人民政府
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 50000 |  | 50000 |  | 50000 |  | 10 | 100 | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 50000 |  | 50000 |  | 50000 |  | - | 100 | 10
|  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
|  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 加强对文化市场的管理，让先进文化占领农村阵地，让大众文化回归大众。进一步提升工作质量，完善文化站基础设施，常态化开展移风易俗等群众喜闻乐见的文化活动，提高服务群众效率和覆盖率。 | [5 empty] | 加强了对文化市场的管理，让先进文化占领了农村阵地，大众文化深入大众，提升了工作站工作质量，完善了文化站基础设施，提高了服务群众的效率和质量。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 综合文化站免费开放经费 |  | <=5万元 | 5 | 20 | 万元 | 100.00% | 20
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 村级文化骨干培训 |  | >=1次 | 1 | 4 | 次 | 100.00% | 4
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 每年举办综合性大型文化活动 |  | >=1次 | 1 | 4 | 次 | 100.00% | 4
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 综合文化站年度组织公益性讲座 |  | >=1次 | 1 | 4 | 次 | 100.00% | 4
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 综合文化站组织单项文体活动 |  | >=2次 | 2 | 4 | 次 | 100.00% | 4
| 产出指标 |  | 质量指标 |  | 文化活动主题符合率 |  | =100% | 100 | 4 | % | 100.00% | 4
| 产出指标 |  | 质量指标 |  | 项目活动完成率 |  | >=90% | 90 | 4 | % | 100.00% | 4
| 产出指标 |  | 质量指标 |  | 艺术创作精品率 |  | >=80% | 80 | 4 | % | 100.00% | 4
| 产出指标 |  | 时效指标 |  | 各类活动举办及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 4 |  | 100% | 3.6
| 产出指标 |  | 时效指标 |  | 文艺演出展演及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 4 |  | 100% | 3.6
| 产出指标 |  | 时效指标 |  | 优秀艺术精品创作及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 4 |  | 100% | 3.6
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 公益性文化公共服务水平 |  | 提高 | 100%-80%(含) | 20 |  | 100% | 18
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 居民群众满意度 |  | >=98% | 98 | 10 | % | 100.00% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 96.8

## 党群服务中心提升改造
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 秦川镇村级党群服务中心改造提升补助经费
主管部门 |  | 兰州新区项目建设中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 皋兰县秦川镇人民政府
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 0 |  | 150000 |  | 150000 |  | 10 | 100 | 10
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 150000 |  | 150000 |  | - | 100 | 10
|  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
|  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 进一步提升村级党群服务中心规范化建设水平，优化村级阵地服务功能。把村级活动场所建设成为集村级议事、党群活动、便民服务、文体娱乐于一体的综合服务中心，开展丰富多彩的党群活动，使村级活动场所真正成为党员干部联系群众、教育群众、服务群众的“主阵地”。 | [5 empty] | 提升了村级党群服务中心规范化建设水平，优化了村级阵地服务功能，把村级活动场所建设成为集村级议事、党群活动，便民服务、文化娱乐于一体的综合服务中心。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 党群服务中心改造提升费用 |  | <=15万元 | 15 | 20 | 万元 | 100.00% | 20
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 完成改造提升村 |  | =3个 | 3 | 13.33 | 个 | 100.00% | 13.33
| 产出指标 |  | 质量指标 |  | 改造提升验收通过率 |  | =100% | 100 | 13.33 | % | 100.00% | 13.33
| 产出指标 |  | 时效指标 |  | 项目完成及时率 |  | =100% | 100 | 13.34 | % | 100.00% | 13.34
| 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 服务能级提升 |  | 效果明显 | 100%-80%(含) | 6.67 |  | 100% | 6
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 基层队伍党建能力 |  | 提升 | 100%-80%(含) | 6.67 |  | 100% | 6
| 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 党群服务中心改善 |  | 整体提升 | 100%-80%(含) | 6.66 |  | 100% | 5.99
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 党员满意度 |  | >=85% | 85 | 5 | % | 100.00% | 5
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 居民满意度 |  | >=85% | 85 | 5 | % | 100.00% | 5
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 97.99

## 华家井
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 华家井村新时代文明实践站培育补助经费
主管部门 |  | 兰州新区项目建设中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 皋兰县秦川镇人民政府
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 20000 |  | 20000 |  | 20000 |  | 10 | 100 | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 20000 |  | 20000 |  | 20000 |  | - | 100 | 10
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 进一步提升工作质量，完善新时代文明实践站基础设施，常态化开展移风易俗等群众喜闻乐见的文明实践活动，提高服务群众效率和覆盖率。 " | [5 empty] | 提升了工作质量，完善了新时代文明实践站基础设施，常态化开展了移风易俗等群众喜闻乐见的文明实践活动。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 红黑榜、村规民约、乡风文明宣传栏 |  | <=0.672万元 | 0.672 | 2.86 | 万元 | 100.00% | 2.86
| 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 乡风文明标识牌 |  | <=0.65万元 | 0.65 | 2.86 | 万元 | 100.00% | 2.86
| 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 新时代文明实践广场标识牌 |  | <=0.258万元 | 0.258 | 2.86 | 万元 | 100.00% | 2.86
| 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 新时代文明实践站及志愿队伍职责、制度牌 |  | <=0.105万元 | 0.105 | 2.86 | 万元 | 100.00% | 2.86
| 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 新时代文明实践站简介 |  | <=0.105万元 | 0.105 | 2.86 | 万元 | 100.00% | 2.86
| 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 新时代文明实践站志愿服务活动成果展示墙 |  | <=0.105万元 | 0.105 | 2.86 | 万元 | 100.00% | 2.86
| 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 志愿服务队风采展示牌 |  | <=0.105万元 | 0.105 | 2.84 | 万元 | 100.00% | 2.84
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 各类广告牌数量 |  | >=50块 | 50 | 13.33 | 块 | 100.00% | 13.33
| 产出指标 |  | 质量指标 |  | 新时代文明实践广告牌合格率 |  | >=100% | 100 | 13.33 | % | 100.00% | 13.33
| 产出指标 |  | 时效指标 |  | 各类广告牌完成及时率 |  | >=100% | 100 | 13.34 | % | 100.00% | 13.34
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 提升群众文明素质和基层治理综合水平 |  | 提升 | 100%-80%(含) | 20 |  | 100% | 18
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 居民群众满意度 |  | >=95% | 95 | 10 | % | 100.00% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 98

## 驻村第一书记
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 秦川镇2024年驻村第一书记经费
主管部门 |  | 兰州新区项目建设中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 皋兰县秦川镇人民政府
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 0 |  | 10000 |  | 9800 |  | 10 | 98 | 9.8
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 10000 |  | 9800 |  | - | 98 | 9.8
|  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
|  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 保障年度驻村第一书记工作和生活开支费用。 | [5 empty] | 保障了驻村第一书记工作及生活开支费用。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 质量控制率 |  | <=100% | 98 | 20 | % | 100.00% | 20 | 未及时保账，资金未支付成功
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 补助驻村第一书记数 |  | >=1人 | 1 | 10 | 人 | 100.00% | 10
| 产出指标 |  | 质量指标 |  | 2024年补助进度完成率（%） |  | >=95% | 95 | 10 | % | 100.00% | 10
| 产出指标 |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率 |  | =100% | 100 | 10 | % | 100.00% | 10
| 产出指标 |  | 时效指标 |  | 资金发放准确率 |  | =100% | 100 | 10 | % | 100.00% | 10
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 项目实施对地区基层党组织战斗堡垒作用发挥效果 |  | 明显 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 项目实施对驻村第一书记服务能力提升效果 |  | 明显 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 地区党员群众满意度 |  | >=90% | 90 | 5 | % | 100.00% | 5
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 奖补对象满意度 |  | >=90% | 90 | 5 | % | 100.00% | 5
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 97.8

## 五道岘
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 五道岘村新时代文明实践站培育补助专项经费
主管部门 |  | 兰州新区项目建设中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 皋兰县秦川镇人民政府
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 20000 |  | 20000 |  | 20000 |  | 10 | 100 | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 20000 |  | 20000 |  | 20000 |  | - | 100 | 10
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 进一步提升工作质量，完善新时代文明实践站基础设施，常态化开展移风易俗等群众喜闻乐见的文明实践活动，提高服务群众效率和覆盖率。 | [5 empty] | 完善了新时代文明实践站基础设施建设，开展了移风易俗等群众喜闻乐见的文明实践活动，提高了服务群众效率及覆盖率。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 各类广告牌制作成本 |  | <=1.4万元 | 1.4 | 6.67 | 万元 | 100.00% | 6.67
| 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 积分超市购买各类物品 |  | <=0.1万元 | 0.1 | 6.67 | 万元 | 100.00% | 6.67
| 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 开展各类新时代文明实践活动 |  | <=0.5万元 | 0.5 | 6.66 | 万元 | 100.00% | 6.66
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 各类广告牌制作数量 |  | >=20块 | 20 | 8 | 块 | 100.00% | 8
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 购买物品数量 |  | >=20个 | 20 | 8 | 个 | 100.00% | 8
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 开展各类新时代文明实践活动次数 |  | >=2次 | 2 | 8 | 次 | 100.00% | 8
| 产出指标 |  | 质量指标 |  | 项目合格率 |  | =100% | 100 | 8 | % | 100.00% | 8
| 产出指标 |  | 时效指标 |  | 项目及时率 |  | =100% | 100 | 8 | % | 100.00% | 8
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 提升群众文明素质和基层治理综合水平 |  | 提升 | 100%-80%(含) | 20 |  | 100% | 18
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 居民群众满意度 |  | >=95% | 95 | 10 | % | 100.00% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 98

## 五小工程
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 秦川镇“五小”工程提升改造经费
主管部门 |  | 兰州新区项目建设中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 皋兰县秦川镇人民政府
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 50000 |  | 50000 |  | 49727.85 |  | 10 | 99.45 | 9.94
|  | 其中：财政拨款 |  | 50000 |  | 50000 |  | 49727.85 |  | - | 99.45 | 9.94
|  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
|  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析 |  | 未及时报账，资金未支付完毕。
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 为进一步改善秦川镇干部工作生活条件，提升文化氛围，激发干部扎根基层、干事创业积极性。经镇党委研究，决定对我镇小图书室、小文体活动室、小厕所、小浴室部分设施进行改造提升。 | [5 empty] | 改善了秦川镇干部工作生活条件，提升了文化氛围、激发了干部扎根基层、干事创业的积极性。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 成本控制 |  | <=5万元 | 4.972 | 20 | 万元 | 100.00% | 20
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 党史类、科技类、文化类书籍 |  | =500本 | 500 | 8 | 本 | 100.00% | 8
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 卫浴器材 |  | =1套 | 1 | 8 | 套 | 100.00% | 8
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 综合健身器材 |  | =1套 | 1 | 8 | 套 | 100.00% | 8
| 产出指标 |  | 质量指标 |  | 工程验收合格率 |  | <=100% | 100 | 8 | % | 100.00% | 8
| 产出指标 |  | 时效指标 |  | 工程验收及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 8 |  | 100% | 7.2
| 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 指标2 |  | >=95% | 95 | 10 | % | 100.00% | 10
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 改善秦川镇干部工作生活条件、提升文化氛围 |  | 改善 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 党员干部群众满意度 |  | >=98% | 98 | 10 | % | 100.00% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 98.15

## 五强示范
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 秦川镇五强示范党组织创建经费
主管部门 |  | 兰州新区项目建设中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 皋兰县秦川镇人民政府
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 0 |  | 45000 |  | 45000 |  | 10 | 100 | 10
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 45000 |  | 45000 |  | - | 100 | 10
|  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
|  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 为认真落实省委《关于深入推进“五大工程”推动新时代全省组织工作高质量发展的实施意见》，持续增强农村基层党组织政治功能和组织功能。开展丰富多彩的党群活动，使村级活动场所真正成为党员干部联系群众、教育群众、服务群众的“主阵地”，增强党组织的凝聚力和向心力。 | [5 empty] | 增强了基层党组织政治功能与组织协调功能，开展了丰富多彩的党群活动，真正实现了党组织创建作用。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 五强示范党组织创建经费 |  | <=4.5万元 | 4.5 | 20 | 万元 | 100.00% | 20
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 办公设备购置 |  | >=2 项 | 2 | 10 | 项 | 100.00% | 10
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 党组织活动场所维修 |  | >=40平方米 | 40 | 10 | 平方米 | 100.00% | 10
| 产出指标 |  | 质量指标 |  | 示范党组织创建达标率 |  | =100% | 100 | 10 | % | 100.00% | 10
| 产出指标 |  | 时效指标 |  | 五强示范党组织创建 |  | =100% | 100 | 10 | % | 100.00% | 10
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 党建工作的宣传影响力 |  | 提高 | 100%-80%(含) | 20 |  | 100% | 18
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 党员职工满意度 |  | >=85% | 85 | 10 | % | 100.00% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 98

## Sheet1
部门整体支出绩效自评表
(2024年度)
部门（单位）名称 |  | 皋兰县秦川镇人民政府
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 得分 | 未完成原因分析
整体支出规模(元) |  | 年度资金总额 |  | 33468642.46 |  | 35006130.46 |  | 30077295.56 |  | 85.92 |  | 8.59
整体支出规模(元) |  | (一)基本支出 |  | 23750642.46 |  | 24258130.46 |  | 19406926.3 |  | 80 |  | 8
整体支出规模(元) |  | 1.人员经费 |  | 19249794.52 |  | 19757282.52 |  | 15421213.25 |  | 78.05 |  | 7.8
整体支出规模(元) |  | 2.公用经费 |  | 4500847.94 |  | 4500847.94 |  | 3985713.05 |  | 88.55 |  | 8.85
整体支出规模(元) |  | (二)项目支出 |  | 9718000 |  | 10748000 |  | 10670369.26 |  | 99.27 |  | 9.92
整体支出规模(元) |  | 1.一般性项目 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
整体支出规模(元) |  | 2.重点项目 |  | 9718000 |  | 10748000 |  | 10670369.26 |  | 99.27 |  | 9.92
预期目标 |  | 完成兰州新区党工委、秦川园区管委会安排的各项工作任务，保障单位的基本运转，促进全镇经济稳步发展
实际完成情况 |  | 完成了兰州新区党工委、秦川园区管委会安排的各项工作任务，保障了单位的基本运转，促进了全镇经济的稳步发展。
评价指标 |  |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 单位 | 分值 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标
部门管理 | 资金投入 |  | 基本支出预算执行率 |  | =100% |  | 80 | % | 2 | 80.00% | 1.6 | 压缩了公用经费的支出，减少资金支付。
部门管理 | 资金投入 |  | 项目支出预算执行率 |  | <=100% |  | 99.27 | % | 2 | 100.00% | 2 | 未及时报账，资金未支付成功。
部门管理 | 资金投入 |  | “三公”经费控制率 |  | <=100% |  | 100 | % | 2 | 100.00% | 2
部门管理 | 资金投入 |  | 结转结余变动率 |  | <=0% |  | 0 | % | 2 | 100% | 2
部门管理 | 财务管理 |  | 财务管理制度健全性 |  | 健全 |  | 100%-80%(含) |  | 2 | 100 | 1.8
部门管理 | 财务管理 |  | 资金使用规范性 |  | 规范 |  | 100%-80%(含) |  | 2 | 100 | 1.8
部门管理 | 采购管理 |  | 政府采购规范性 |  | 规范 |  | 100%-80%(含) |  | 2 | 100 | 1.8
部门管理 | 人员管理 |  | 在职人员控制率 |  | <=100% |  | 100 | % | 2 | 100.00% | 2
部门管理 | 重点工作管理 |  | 重点工作管理制度健全性 |  | 健全 |  | 100%-80%(含) |  | 2 | 100 | 1.8
部门管理 | 资产管理 |  | 资产管理规范性 |  | 规范 |  | 100%-80%(含) |  | 2 | 100 | 1.8
履职效果 | 部门履职目标 |  | 保障单位正常运转 |  | <=450.08万元 |  | 450.08 | 万元 | 8.33 | 100.00% | 8.33
履职效果 | 部门履职目标 |  | 保障村级机构正常运转 |  | <=124.80万元 |  | 124.8 | 万元 | 8.33 | 100.00% | 8.33
履职效果 | 部门效果目标 |  | 工作完成时效 |  | 及时 |  | 100%-80%(含) |  | 8.33 | 100 | 7.5
履职效果 | 部门效果目标 |  | 各项工作任务完成 |  | 完成 |  | 100%-80%(含) |  | 8.33 | 100 | 7.5
履职效果 | 部门效果目标 |  | 任务完成质量 |  | 合格 |  | 100%-80%(含) |  | 8.33 | 100 | 7.5
履职效果 | 社会影响 |  | 单位获奖情况 |  | 表彰奖励 |  | 100%-80%(含) |  | 8.35 | 100 | 7.51
履职效果 | 服务对象满意度 |  | 辖区内群众满意度 |  | >=96% |  | 96 | % | 10 | 100.00% | 10
能力建设 | 长效管理 |  | 中期规划建设完备程度 |  | 完备 |  | 100%-80%(含) |  | 3.33 | 100 | 3
能力建设 | 人力资源建设 |  | 人员培训机制完备性 |  | 完备 |  | 100%-80%(含) |  | 3.33 | 100 | 3
能力建设 | 档案管理 |  | 档案管理完备性 |  | 完备 |  | 100%-80%(含) |  | 3.34 | 100 | 3.01
总分 | [8 empty] | 100 |  | 92.87
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 说明 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。
—12—