## 2024档案整理费
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024档案整理费
主管部门 |  | 兰州新区产业合作和转移服务局 | [5 empty] | 实施单位 |  | 兰州新区经济合作局
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 40000 |  | 40000 |  | 34284.8 |  | 10 | 85.71 | 8.57
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  | 40000 |  | 40000 |  | 34284.8 |  | - | 85.71 | 8.57
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
项目资金（元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析 |  | 根据实际工作需要和档案整理数量
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 2024年计划完成2022-2023年文书档案级档案数字化加工业务。 | [5 empty] | 截至2024年12月底，已完成2021年度、2022年度和2023年度的文书档案和项目档案整理及数字化扫描工作，已验收合格并移交至新区档案馆。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 成本控制率 |  | <=100% | 85.71 | 20 | % | 100.00% | 20
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 完成2020-2021年数字化档案整理页数 |  | <=3000页 | 28873 | 8 | 页 | 962.43% | 0
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 完成2020-2021年文书档案整理件数 |  | <=2500件 | 2492 | 8 | 件 | 100.00% | 8
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 符合验收质量要求 |  | 符合 | 100%-80%(含) | 8 |  | 100% | 7.2
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 满足新区档案馆入馆要求 |  | 满足 | 100%-80%(含) | 8 |  | 100% | 7.2
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 及时完成档案整理工作 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 8 |  | 100% | 7.2
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 加快档案数字化进程 |  | 加快 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 提高档案查询便捷度 |  | 方便查阅 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 工作人员满意度 |  | >=90% | 90 | 10 | % | 100.00% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 86.17

## 2024兰洽会工作经费
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024兰洽会工作经费
主管部门 |  | 兰州新区产业合作和转移服务局 | [5 empty] | 实施单位 |  | 兰州新区经济合作局
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 1100000 |  | 100000 |  | 36494 |  | 10 | 36.49 | 3.64
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  | 1100000 |  | 100000 |  | 36494 |  | - | 36.49 | 3.64
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
项目资金（元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析 |  | 根据实际工作需要
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 通过兰州投资贸易洽谈会促进了地区间、行业间、企业间多层次、宽领域、全方位的合作与交流，有力推动了全省经济社会发展。 | [5 empty] | 承担了第三十届兰洽会兰州新区承担各项活动经费保障，制定《第三十届中国兰州投资贸易洽谈会兰州新区工作方案》，明确活动的时间、地点、宗旨、主题和 功能定位、组织单位、主要活动内容、宾客邀请、组织机构、工作要求等，完成项目签约19个。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 成本控制率 |  | <=100% | 36.49 | 20 | % | 100.00% | 20
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 兰洽会兰州新区推介会会场布置 |  | >=1个 | 1 | 4.44 | 个 | 100.00% | 4.44
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 兰洽会兰州新区展厅布展数 |  | >=1个 | 1 | 4.44 | 个 | 100.00% | 4.44
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 项目签约完成数量10个 |  | >=10个 | 19 | 4.44 | 个 | 190.00% | 0
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 兰洽会兰州新区推介会会场布置质量 |  | 合格 | 100%-80%(含) | 4.44 |  | 100% | 4
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 兰洽会兰州新区展厅布展质量 |  | 合格 | 100%-80%(含) | 4.44 |  | 100% | 4
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 兰洽会项目签约完成数量15个 |  | 完成 | 100%-80%(含) | 4.44 |  | 100% | 4
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 及时完成兰洽会项目签约 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 4.48 |  | 100% | 4.03
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 及时完成兰州新区推介会会场布置 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 4.44 |  | 100% | 4
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 及时完成兰州新区展厅布展 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 4.44 |  | 100% | 4
绩效目标 | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 推动经济长远发展 |  | 推动 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 增加项目投资率 |  | 增加 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 投资客商满意度 |  | >=90% | 90 | 10 | % | 100.00% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 84.56

## 2024兰州新区各类宣传品印制费
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024兰州新区各类宣传品印制费
主管部门 |  | 兰州新区产业合作和转移服务局 | [5 empty] | 实施单位 |  | 兰州新区经济合作局
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 80000 |  | 80000 |  | 66142 |  | 10 | 82.67 | 8.26
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  | 80000 |  | 80000 |  | 66142 |  | - | 82.67 | 8.26
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
项目资金（元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 设计和印制满足招商引资和宣传推介所需的各种宣传资料，含《兰州新区优惠政策汇编》、《宣传册》等。 | [5 empty] | 截至2024年12月底印制招商宣传资料1.05万册，实际支出6.61万元。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 设计印刷成本控制率 |  | <=100% | 82.67 | 20 | % | 100.00% | 20
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 《兰州新区优惠政策汇编》印制数 |  | >=3000份 | 4500 | 5 | 份 | 150.00% | 0
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 符合标准《兰州新区宣传册》印制数 |  | >=3000份 | 6000 | 5 | 份 | 200.00% | 0
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 其他宣品设计及制作数量 |  | >=100个 | 53 | 5 | 个 | 53.00% | 2.65 | 其他宣传品按需印制，未超过100个。
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 《兰州新区宣传册》质量符合标准 |  | 符合 | 100%-80%(含) | 5 |  | 100% | 4.5
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 《兰州新区优惠政策汇编》质量符合标准 |  | 符合 | 100%-80%(含) | 5 |  | 100% | 4.5
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 其他宣品设计及制作质量符合标准 |  | 符合 | 100%-80%(含) | 5 |  | 100% | 4.5
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 印刷《兰州新区宣传折页》及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 5 |  | 100% | 4.5
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 印刷《兰州新区优惠政策汇编》及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 5 |  | 100% | 4.5
绩效目标 | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 提高项目投资率 |  | 提高 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 加强新区招商引资宣传力度 |  | 加强 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 投资客商满意度 |  | >=90% | 90 | 10 | % | 100.00% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 81.42

## 2024微信公众号服务运营费用
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024微信公众号服务运营费用
主管部门 |  | 兰州新区产业合作和转移服务局 | [5 empty] | 实施单位 |  | 兰州新区经济合作局
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 50000 |  | 50000 |  | 39800 |  | 10 | 79.6 | 7.96
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  | 50000 |  | 50000 |  | 39800 |  | - | 79.6 | 7.96
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
项目资金（元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析 |  | 根据合同签订金额支付。
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 1、网站点击量每月不少于300人次。 2、微信公众平台每月推送信息不少于30篇。 | [5 empty] | 2024年兰州新区经济合作局微信公众号累计发布工作动态、政策法规等信息175期564条，阅读量达28.1万次。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 成本控制率 |  | <=5万元 | 3.98 | 20 | 万元 | 100.00% | 20
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 微信公众号信息推送量 |  | >=400条 | 564 | 13.33 | 条 | 141.00% | 3
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 推送信息质量 |  | 合格 | 100%-80%(含) | 13.33 |  | 100% | 12
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 及时更新 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 13.34 |  | 100% | 12.01
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 提高新区宣传 |  | 提高 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 为招商引资工作提供基本保障 |  | 保障 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 投资客商满意度 |  | >=90% | 90 | 10 | % | 100.00% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 82.97

## 2024招商会展及重点项目协调经费
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024招商会展及重点项目协调经费
主管部门 |  | 兰州新区产业合作和转移服务局 | [5 empty] | 实施单位 |  | 兰州新区经济合作局
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 600000 |  | 400000 |  | 47176 |  | 10 | 11.79 | 1.17
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  | 600000 |  | 400000 |  | 47176 |  | - | 11.79 | 1.17
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
项目资金（元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 赴外参展推介次数不少于2次，着力提升展会招商实效的需求，对接项目线索数不少于50条。 | [5 empty] | 2024年兰州新区经济合作局共组织赴外参加了第五届“西洽会”、第十三届“中博会”、甘肃省高校校友招商推介会、河北招商考察活动、第四届环球时报城市招商引资推介大会云南省招商考察活动、甘肃省重点产业招商推介会、甘肃省政府代表团赴江苏考察活动、广西招商考察活动、第二十四届中国国际农用化学品展览会、兰州市工商联上海招商推介会等展节会等，储备招商引资线索项目56条。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 成本控制率 |  | <=100% | 11.79 | 20 | % | 100.00% | 20
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 赴外参加推介展会次数 |  | >=2次 | 2 | 6.67 | 次 | 100.00% | 6.67
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 搜集项目线索数 |  | >=50条 | 56 | 6.67 | 条 | 112.00% | 6.34
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 对接项目线索清算审核通过率 |  | =100% | 100 | 6.67 | % | 100.00% | 6.67
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 外出展会工作验收合格情况 |  | 合格 | 100%-80%(含) | 6.67 |  | 100% | 6
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 及时搜集项目线索 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 6.65 |  | 100% | 5.99
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 及时完成赴外展会推介 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 6.67 |  | 100% | 6
绩效目标 | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 推动经济发展 |  | 推动 | 100%-80%(含) | 6.67 |  | 100% | 6
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 促进各产业全方位的合作与交流 |  | 促进 | 100%-80%(含) | 6.66 |  | 100% | 5.99
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 增加项目投资 |  | 增加 | 100%-80%(含) | 6.67 |  | 100% | 6
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 签约项目客商满意度 |  | >=90% | 90 | 10 | % | 100.00% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 86.84

## 2024招商小组工作经费
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024招商小组工作经费
主管部门 |  | 兰州新区产业合作和转移服务局 | [5 empty] | 实施单位 |  | 兰州新区经济合作局
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 960000 |  | 960000 |  | 587901.61 |  | 10 | 61.23 | 6.12
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  | 960000 |  | 960000 |  | 587901.61 |  | - | 61.23 | 6.12
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
项目资金（元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析 |  | 根据工作实际情况，本着节约成本的原则，年度实际支出未达到预算数。
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 每月外出对接项目不少于2次，全年外出对接项目不少于50次，挖掘项目线索数50条以上。推动各地区间、行业间、企业间多层次、宽领域、全方位的合作与交流，有力推动了新区经济社会发展。 | [5 empty] | 根据工作需要，2024年外出招商88次，挖掘项目线索数90条以上，形成项目考察报告88个。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 成本控制率 |  | <=100% | 61.23 | 20 | % | 100.00% | 20
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 外出项目对接次数 |  | >=50次 | 88 | 13.33 | 次 | 176.00% | 0
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 形成外出项目对接报告 |  | >=50篇 | 88 | 13.33 | 篇 | 176.00% | 0
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 及时完成项目对接 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 13.34 |  | 100% | 12.01
绩效目标 | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 有效推动经济发展 |  | 有效 | 100%-80%(含) | 6.67 |  | 100% | 6
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 促进各产业全方位的合作与交流 |  | 促进 | 100%-80%(含) | 6.66 |  | 100% | 5.99
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 增加项目投资 |  | 增加 | 100%-80%(含) | 6.67 |  | 100% | 6
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 投资客商满意度 |  | >=90% | 90 | 10 | % | 100.00% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 66.12

## 会议室租赁费
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 会议室租赁费
主管部门 |  | 兰州新区产业合作和转移服务局 | [5 empty] | 实施单位 |  | 兰州新区经济合作局
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 40000 |  | 40000 |  | 30000 |  | 10 | 75 | 7.5
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  | 40000 |  | 40000 |  | 30000 |  | - | 75 | 7.5
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
项目资金（元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析 |  | 按实际工作需要
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 举办重点项目签约仪式及招商引资大会，扩大新区影响力、提升知名度的重要方式，是升招商引资实效的重要举措。 | [5 empty] | 截至2024年12月底，完成重点项目签约仪式3场，重点项目签约数2个，招商引资专题培训会1场。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 成本控制率 |  | <=100% | 75 | 20 | % | 100.00% | 20
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 招商引资会议 |  | >=2个 | 1 | 5.71 | 个 | 50.00% | 2.85
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 重点项目签约数 |  | >=2个 | 2 | 5.71 | 个 | 100.00% | 5.71
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 重点项目签约仪式 |  | >=2次 | 2 | 5.71 | 次 | 100.00% | 5.71
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 项目签约仪式会场布置情况 |  | 合格 | 100%-80%(含) | 5.71 |  | 100% | 5.14
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 招商引资会场布置情况 |  | 合格 | 100%-80%(含) | 5.71 |  | 100% | 5.14
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 及时完成项目签约仪式 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 5.74 |  | 100% | 5.17
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 及时召开招商引资会议 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 5.71 |  | 100% | 5.14
绩效目标 | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 推动经济发展 |  | 推动 | 100%-80%(含) | 6.67 |  | 100% | 6
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 扩大新区影响力 |  | 扩大 | 100%-80%(含) | 6.66 |  | 100% | 5.99
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 提高新区知名度 |  | 提高 | 100%-80%(含) | 6.67 |  | 100% | 6
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 签约项目客商满意度 |  | >=90% | 90 | 10 | % | 100.00% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 90.35