兰州新区瑞岭雅苑社区卫生服中心

2024年度预算执行情况自评报告

一、单位基本情况

(一)主要职责

兰州新区瑞岭雅苑社区卫生服务中心为非营利性医疗机构，主要承担瑞岭雅苑、翠园、引大家园等2.60万居民的基本医疗服务和国家基本公共卫生服务项目实施工作，负责辖区人口的常见病、多发病的诊断治疗，并负责辖区内居民的传染预防控制和社区康复、预防接种，儿童、孕产妇、老年人等重点人群健康管理服务，公共场所卫生监督协管，计划生育技术指导与协助处置辖区内的突发公共卫生事件等基本职能。

（二）机构设置及人员情况

兰州新区瑞岭雅苑社区卫生服务中心内设15个科室，分别是办公室、财务科、医务科、护理部、内儿科、公卫科、妇科、中医科、预防接种科、放射科、B超室、检验科、口腔科、药房、收费室。2024年末兰州新区瑞岭雅苑社区卫生服务中心实有人数为95人，其中在编事业人数为55人，单位自聘人数为40人。

二、绩效自评工作组织开展情况

为确实做好2024年度部门整体绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《兰州新区财政金融和国有资金监督管理局关于做好兰州新区2024年部门决算公开工作的通知》（兰新财发〔2025〕81号）文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，检查支出相关资料，并根据绩效自评材料进行分析、总结。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

1.2024年度收入决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款总收入1515.63万元，其中年初预算数1194.00万元，全年预算数1515.63万元，调整预算数321.63万元。

2.2024年度支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1372.12万元，其中：

(1) 基本支出867.46万元，占总支出63.21%；基本支出中人员经费820.23万元，占基本支出94.56%，公用经费47.23万元，占基本支出5.44%。

(2)项目支出504.67万元，占总支出36.79%，其中重点项目支出504.67万元，一般性项目支出0.00万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1.总体绩效目标

目标1：保证2024年度人员工资、社保正常发放；

目标2：保证2024年度医院各项工作开展；

目标3：为辖区城乡居民免费提供基本公共卫生服务，建立健全均等化服务体系；

目标4：全力发展医疗业务，医疗收入实现稳步提升。

2.完成情况分析

目标1完成情况：人员经费支出820.23万元；公用经费支出47.23万元；项目支出经费504.67万元；完成缴纳单位公卫专干五险一金单位部分，为职工解决后顾之忧，提高基层医疗机构服务能力。

目标2完成情况：建立健全各项规章制度，单位班子及医护队伍，团结务实，职责分明，能够相互配合，协调一致；

目标3完成情况：2024年新建居民健康档案3987份，建档率101%。其中高血压体检1019人，糖尿病体检313人，0-6岁儿童免费体检3329人次，儿童中医药健康指导1648人次，早孕建册382人，结案260人，产后访视254人次，产后访视率98%。新增严重精神障碍患者健康档案11份，规范管理率96%。老年人体检1026人，老年人中医体质辨识1026人次。肺结核患者入户随访26次，举办健康教育知识讲座37次，健康咨询活动19次，个体化健康教育41837人次，发放各类宣传材料48960余份，更换宣传栏内容6次，自制健康教育宣传小视频9个，秋季传染病宣传进学校13所26次，开具死亡证明15份，叶酸服用随访232人次，完成二次供水巡查、诊所巡查，并建立巡查档案，下发巡查意见书等，联合中川园区卫生监督所完成公共场所巡查8次，上报传染病例18例；

目标4完成情况：2024年度事业收入达662.47万元，较上年稳步提升，主要得益于辖区2.60万居民基本医疗需求释放，以及内儿、中医、口腔等临床科室诊疗量增长（如0-6岁儿童体检3329人次、老年人体检1026人次等）， 家庭医生签约服务（完成1.73万份，覆盖率96.11%）也有效引导居民在本中心首诊，带动常规诊疗收入增加。

（三）各项指标完成情况分析

- 根据本次自评工作要求，我单位结合2024年度履职工作实际，从部门整体支出、部门管理、履职效果、能力建设四个方面开展部门整体支出绩效自评。经对各项履职工作相关资料的整理、汇总分析，综合评分为95.14分。各项指标完成情况分析如下：

1. 部门整体支出

部门整体支出指标分值10分，2024年度我单位整体支出年初预算数为1194.00万元，全年预算数为1515.63万元，调整预算数为321.63万元（全年预算数-年初预算数），实际支出数为1372.12万元，执行率为90.53%，指标得分为9.05分。

单位整体实际支出数未达全年预算数的原因是：

(1) 人员经费中部分绩效奖金未发放，导致人员经费执行率为87.9%；

(2) 公用经费中培训费未支付完毕，执行率为98.71%；

(3) “2024年急救运转经费（本级）”项目30万元救护车购置资金因无急救车辆编制未执行，导致项目支出执行率为94.38%。

2. 部门管理

部门管理指标分值20分，从资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理及重点工作管理六方面对我单位2024年度部门管理情况进行自评分析，得分为18.77分。

(1)  资金投入（指标分值8分，得分7.56分）

基本支出预算执行率：年度指标值为100%，实际完成值87.9%，得分1.76分。未达标的原因是部分绩效奖金未支付。

结转结余变动率：年度指标值为≤0%，实际完成值0%，得分2分。

“三公”经费控制率：年度指标值为≤100%，实际完成值78.49%，得分2分。

项目支出预算执行率：年度指标值为≤100%，实际完成值94.38%，得分1.8分。未达标的原因是30万购置救护车辆经费未支付。

(2) 财务管理（指标分值4分，得分3.6分）

财务管理制度健全性：年度指标值为健全，实际完成值100%-80%(含)，得分1.8分。未得满分的原因是在财务管理的细节上需进一步完善。

资金使用规范性：年度指标值为规范，实际完成值100%-80%(含)，得分1.8分。未得满分的原因是凭证资料不齐全。

(3) 采购管理（指标分值2分，得分1.8分）

政府采购规范性：年度指标值为规范，实际完成值100%-80%(含)，得分1.8分。未得满分的原因是采购支付时间滞后。

(4) 人员管理（指标分值2分，得分2分）

在职人员控制率：年度指标值为≤100%，实际完成值100%，得分2分。

(5) 重点工作管理（指标分值2分，得分1.8分）

重点工作管理制度健全性：年度指标值为健全，实际完成值100%-80%(含)，得分1.8分。未得满分的原因是重点工作管理制度不够健全，需完善。

(6) 资产管理（指标分值2分，得分1.8分）

资产管理规范性：年度指标值为规范，实际完成值100%-80%(含)，得分1.8分。未得满分的原因是我单位成立于2018年11月初，单位的固定资产由上级主管部门兰州新区卫生健康委员会进行调拨使用，账面上的部分固定资产外借于其他卫生院，我单位今后严格加强固定资产使用管理。

3. 履职效果

部门履职指标分值59分，目标指标根据我单位工作职责及年度工作安排，从疫情防控完成情况、卫生健康知识普及情况、患者就医情况、卫生监督覆盖率、家庭医生签约服务完成率、健康档案建立覆盖率、维护基本公卫安全、提升医疗服务水平、推进医药卫生体制改革、违法违纪情况、单位获奖情况、医务人员满意度、群众满意度、党建工作完成情况等方面对我单位2024年度部门履职工作完成情况进行分析说明，得分为55.29分。

(1) 部门履职目标（指标分值37.53分，得分37.53分）

健康档案建立覆盖率：年度指标值为≥85%，实际完成值85%，得分4.17分。

家庭医生签约服务完成率：年度指标值为≥80%，实际完成值80%，得分4.17分。

卫生监督覆盖率：年度指标值为=100%，实际完成值100%，得分4.17分。

患者就医情况：年度指标值为≥85%，实际完成值85%，得分4.17分。

卫生健康知识普及情况：年度指标值为≥80%，实际完成值80%，得分4.17分。

疫情防控完成情况：年度指标值为=100%，实际完成值100%，得分4.17分。

党建工作完成情况：年度指标值为≥98%，实际完成值98%，得分4.17分。

(2) 部门效果目标（指标分值12.51分，得分11.25分）

维护基本公卫安全：年度指标值为提高，实际完成值100%-80%(含)，得分3.75分。

提升医疗服务水平：年度指标值为逐年提升，实际完成值100%-80%(含)，得分3.75分。

推进医药卫生体制改革：年度指标值为推进，实际完成值100%-80%(含)，得分3.75分。

(3) 社会影响（指标分值8.47分，得分7.88分）

违法违纪情况：年度指标值为杜绝发生，实际完成值100%-80%(含)，得分3.75分。

单位获奖情况：年度指标值为≥1次，实际完成值1次，得分4.13分。

(4) 服务对象满意度（指标分值10分，得分10分）

医务人员满意度：年度指标值为≥90%，实际完成值90%，得分5分。

群众满意度：年度指标值为≥90%，实际完成值90%，得分5分。

4. 能力建设

能力建设指标分值11分，从长效管理、组织建设、信息化建设情况、人力资源建设、档案管理五方面对我单位2024年度能力建设情况进行自评分析，得分为9.01分。

(1) 长效管理（指标分值3.33分，得分3分）

有长效部门管理机制：年度指标值为有，实际完成值100%-80%(含)，得分3分。未得满分的原因是监督反馈细节的长期落实中存在不足。

(2) 人力资源建设（指标分值3.33分，得分3分）

人员培训机制完备性：年度指标值为不断完善，实际完成值100%-80%(含)，得分3分。未得满分的原因是人才储备数量与质量存在上升空间。

(3) 档案管理（指标分值3.34分，得分3.01分）

档案管理完备性：年度指标值为不断完善，实际完成值100%-80%(含)，得分3.01分。未得满分的原因是档案分类的精细度存在欠缺。

根据本次绩效自评工作的要求及相关文件规定，对各项指标完成情况进行分析总结，明确改进措施。将相关结果与进度安排及时反馈各实施部门，明确整改时限并上报相关整改情况，接受监督检查。

四、其他需要说明的问题

本次绩效自评无其他需要说明的问题。

兰州新区瑞岭雅苑社区卫生服务中心

2025年9月22日