兰州新区第一人民医院

2024年部门整体绩效自评报告

一、财政资金预算情况

- 1.2024年财政基本拨款4309.37万元。其中人员经费4003.39万元，公用经费305.97万元。

- 2.2024年财政项目拨款3805.16万元。其中一般性项目0万元，重点项目3805.16万元。

合计拨款8114.53万元。

二、执行情况概述

截至年末，财政拨款资金已按照计划有序推进，所有任务基本已完成，整体执行情况良好。预算执行进度达到91.52%，项目工作进度完成约99.35%。

三、预算执行情况

1. 预算支出明细

- 人员经费：支出4003.39万元，主要用于支付人员工资、社保、绩效等，占预算的49.34%。

- 公用经费：已支出305.97万元，其中办公费执行率100%，差旅费执行率100%，水费执行率100%，邮电费执行率100%，取暖费执行率100%，印刷费执行率100%，培训费执行率100%，维修（护）费执行率100%，福利费执行率100%，占预算的3.77%。

- 项目支出：支出3805.16万元。总项目有23个，其中已执行100%的有18个，执行率在90%以上的有19个，执行率在50%以上的有20个，执行率在20%-40%的有0个，尚未执行的有0个，占预算的46.89%。

2. 预算执行分析

- 执行进度正常的部分：人员经费和项目经费的支出按照计划进行，执行进度与时间进度基本匹配，由于上级考核2024年10-12月绩效未在当年支付，致使全额预算资金未支付完成。

- 执行未完成的部分：项目经费一项涉及采购传染病监测系统，项目审批流程尚未完成导致。

四、存在的问题及改进措施

1. 存在的问题

- 预算执行方面

（1）部分费用的支出与预算存在一定偏差，如人员经费，由于后期新招聘人员，导致年初预算不足，后期将加强对预算执行的精细化管理，确保各项费用的支出合理。

（2）预算执行的监控机制还不够完善，对费用支出的实时跟踪和分析不够及时，难以及时发现和解决预算执行过程中出现的问题。

- 项目经费方面

（1）项目实施过程中，由于一些外部因素的影响，如业务科室的不重视、支付人员的不专业等，导致部分工作任务的难度增加，需要调整项目实施方案和进度计划。

（2）医院各科室之间的沟通协作还存在一些问题，信息传递不够及时准确，影响了工作效率和质量。

2. 改进措施

- 预算执行改进措施

（1）加强对预算执行的分析和预测，定期对各项费用的支出情况进行梳理和总结，及时发现预算执行中的偏差，并采取相应的调整措施。例如，对于办公费支出缓慢的情况，应及时与上级沟通，扩大支出范围，加快安排费用支出。

（2）完善预算执行监控机制，建立费用支出台账，实时跟踪各项费用的支出情况，定期进行汇总和分析。同时，加强各科室沟通协作，及时获取预算执行的相关信息，确保对预算执行情况的全面掌握。

- 项目支出改进措施

（1）建立周、月通报机制，将项目执行情况及时反馈、加强监督。同时加强业务科室的沟通协调，及时了解项目需求的变化，提前做好应对准备。

（2）加强业务科室培训，定期组织业务科室进行沟通交流和培训活动，提高科室成员的沟通协作能力和业务水平。建立健全项目沟通机制，明确信息传递的渠道和方式，确保信息及时、准确地传递给相关人员。同时，加强对项目工作的监督和检查，及时发现和解决工作中出现的问题，提高工作效率和质量。

五、下一步工作计划

1. 继续推进2025年项目经费支出工作

- 按照项目实施方案和调整后的进度计划，继续开展项目的主体工作，确保各项工作任务按时完成。

- 定期组织项目支出通报工作会议，及时总结工作经验，分析存在的问题，研究解决措施，推动项目支出顺利进行。

2. 加强预算执行管理

- 严格按照预算安排，合理控制各项费用的支出，确保预算执行进度与项目工作进度相匹配。加强对费用支出的审核和审批，严格执行财务制度，杜绝不合理支出和浪费现象。

- 定期对预算执行情况进行分析和总结，及时发现和解决预算执行过程中出现的问题。如遇特殊情况需要调整预算，应按照相关规定和程序进行申报和审批。

六、结论

通过对医院财政预算执行情况的监控和分析，我们认为整体执行情况良好，预算执行进度和项目支出工作进度基本符合预期。在项目支出实施过程中，虽然遇到了一些问题，但通过及时采取有效的解决措施，已得到了较好的解决。下一步，我们将继续加强2025年项目管理，严格执行预算，确保项目按时、高质量完成，达到预期的经济效益和社会效益。

兰州新区第一人民医院                                                            2025年02月25日